## Planilha1
Item	Prioridade	Iteração	Responsável	Data Limite	Entregue?
Documento do Plano de Projeto	Alta	Projeto	Diego Corrêa	09/01/14	Sim
Documento do Plano de Iteração	Alta	Projeto	Diego Corrêa	09/01/14	Sim
Documento de Requisitos	Alta	Projeto	Diego Corrêa	09/01/14	Sim
Casos de Uso - Administrador	Alta	Projeto	JoãoVictor	14/01/14
Casos de Uso - Usuario	Alta	Projeto	JoãoVictor	14/01/14
Diagrama de Atividades	Alta	Projeto	Diego Corrêa	15/01/14
Diagrama de Sequencia	Alta	Projeto	Patrick Steiger	15/01/14	Sim
Diagrama de Caso de Uso - Administrador	Alta	Projeto	Diego Corrêa	15/01/14
Diagrama de Caso de Uso - Usuario	Alta	Projeto	Diego Corrêa	15/01/14
1ª Interação
Implementação do requisito – R/F01 – Manter uma Casa	Alta	1	Diego Corrêa	23/01/14	Sim
Implementação do requisito – R/F02 – Manter Cômodos	Alta	1	Diego Corrêa	23/01/14	Sim
Implementação do requisito – R/F03 – Associar Cômodo a Casa	Alta	1	Diego Corrêa	23/01/14	Sim
Implementação do requisito – R/F04 – Manter Aparelhos Domesticos	Alta	1	JoãoVictor	23/01/14	Sim
Implementação do requisito – R/F05 – Associar Aparelho a Cômodo	Alta	1	JoãoVictor	23/01/14	Sim
Implementação do requisito – R/F06 – Ligar e Desligar Aparelho Domestico	Alta	1	JoãoVictor	23/01/14	Sim
Implementação do requisito – R/F07 – Agendamento de Aparelho Domestico	Media	1	JoãoVictor	23/01/14
Implementação do requisito – R/F08 – Relátorio de Aparelhos Domesticos Ligados e Desligados	Media	1	Patrick Steiger	23/01/14	Sim
Implementação do requisito – R/F26 – Usuários	Alta	1	Patrick Steiger	23/01/14	Sim
Implementação do requisito – R/F27 – Log de Uso do Sistema	Baixa	1	Patrick Steiger	23/01/14
Implementação do requisito – R/F09 – Manter Lampada Elétrica	Alta	1	Patrick Steiger	23/01/14	Sim
Implementação do requisito – R/F10 – Associar Lampada Elétrica a Cômodo	Alta	1	Patrick Steiger	23/01/14	Sim
Implementação do requisito – R/F11 – Controle da Lampada Elétrica	Alta	1	Patrick Steiger	23/01/14	Sim
Implementação do requisito – R/F12 – Agendamento da Lampada Elétrica	Media	1	Patrick Steiger	23/01/14
Implementação do requisito – R/F28 – Persistencia de dados	Alta	1	Patrick Steiger	23/01/14	Sim
2ª Interação
Implementação do requisito – R/F13 – Manter Portas e Janelas	Alta	2
Implementação do requisito – R/F14 – Associar Porta e Janela a Um Cômodo	Alta	2
Implementação do requisito – R/F15 – Travar e Destravar Porta e Janela	Alta	2
Implementação do requisito – R/F16 – Agendamento da Tranca de Portas e Janelas	Media	2
Implementação do requisito – R/F17 – Relatório de Portas e Janelas Travadas	Media	2
Implementação do requisito – R/F18 – Abrir e/ou Fechar Janelas ou Portas	Alta	2
Implementação do requisito – R/F19 – Agendamento de Portas e Janelas	Media	2
Implementação do requisito – R/F20 – Relatório de Portas e Janelas Fechadas	Media	2
Implementação do requisito – R/NF01 – Usuários Limitados	Alta	2
Implementação do requisito – R/F25 – Modo de Segurança	Media	2
Implementação do requisito – R/F21 – Relatório de Consumo de Energia	Baixa	2
Implementação do requisito – R/F22 – Relatório de Durabilidade	Baixa	2
Implementação do requisito – R/F23 – Modo Econômico de Energia	Baixa	2
Implementação do requisito – R/F24 – Alerta de Mal Funcionamento	Alta	2
Implementação do requisito – R/NF02 – Envio de Mensagens	Alta	2